## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
ParkIO
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Guilherme Gabriel Silva Pereira |  | Testador
Henrique Penna Forte Monteiro |  | Arquiteto de Software
José Maurício Guimarães França |  | Analista de Requisitos
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha |  | Gerente de Projeto
Victor Boaventura Goés Campos |  | Programador
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 56 | 53.11 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | 13 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 37 | 32.5 | Henrique Penna Forte Monteiro | 9.61 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 21 | 2 | José Maurício Guimarães França | 21 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | 31 | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | Victor Boaventura Goés Campos | 13
Note on F9: ====== ID#AAAAEJZTJQM (2019-08-02 12:46:53) Selecione a distribuição de responsabilidades.

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
ParkIO
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2021-03-22 | 2021-04-04 | Dúvidas na configuração do ambiente, contatar Henrique Penna. Henrique Penna e Victor Boaventura no backend nesta sprints, demais, com tarefas frontend. DrawIO: https://drive.google.com/file/d/1y909x1uUqMdaiOMn5fUr8H4NETQU6qOy/view?usp=sharing
2 | 2021-04-05 | 2021-04-18
3 | 2021-04-19 | 2021-05-02
4 | 2021-05-03 | 2021-05-16
5 | 2021-05-17 | 2021-05-30
6 | 2021-05-31 | 2021-06-13
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
1 | O porteiro deve cadastrar os veículos no sistema. |  |  | Tarefas Concluídas
2 | O porteiro deve definir o Status do veículo visitante para 'Saiu' e marcar uma avaliação de como foi comportamento do condutor quando o veículo visitante sair. |  |  | Tarefas Concluídas
3 | O administrador do sistema deve cadastrar tipos de visitantes (Ex: Entrega dos Correios, Técnico de Banda Larga, etc...), e definir um tempo recomendado que o visitante fique dentro do condomínio. |  |  | Tarefas Concluídas
4 | O porteiro poderá aumentar o tempo de permanência do visitante após fazer contato com o morador para verificar o motivo do atraso. |  |  | Tarefas Criadas
5 | O sistema deve emitir um alerta para um grupo no Telegram contendo os porteiros e os rondas no caso de algum veículo ficar determinado tempo dentro do condomínio. |  |  | Tarefas Criadas
6 | O administrador do sistema poderá criar usuários com diferentes permissões. |  |  | Tarefas Concluídas
7 | O administrador do sistema poderá criar diferentes portarias dentro do sistema. |  |  | Tarefas Concluídas
8 | Os usuários de qualquer tipo devem ser capazes de fazer login. |  |  | Tarefas Concluídas
9 | Os usuários de qualquer tipo devem selecionar uma portaria para utilizar o sistema. |  |  | Tarefas Criadas
10 | Os usuários devem poder consultar a lista de veículos. |  |  | Tarefas Concluídas
11 | A administração deverá possuir um relatório delimitado por um filtro de período de tempo, porteiro e/ou placa do veículo. |  |  | Tarefas Criadas
12 | O porteiro deverá escrever o motivo do bloqueio de um veículo visitante, caso ocorra algum problema com a visita. |  |  | Tarefas Criadas
13 | O ronda poderá editar certas informações do veículo do visitante. |  |  | Tarefas Criadas
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Início = [Início, row above]+14
Note on H19: ====== ID#AAAAEJZTJQg (2019-08-02 12:46:53) "Tarefas Criadas": Tarefas geradas e distribuídas nas sprints. "Tarefas Concluídas": Todas tarefas concluídas.

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-03-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-03-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-03-24
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-03-25
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-03-26
2021-03-27
ParkIO | [8 empty] | 2021-03-28
2021-03-29
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-03-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-03-31
1 | 2021-03-28 | Criar o frontend responsivo de cadastro de veículos. | 1 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 4 | 5 | Integrar com tarefa 2. | 2021-04-01
2 | 2021-03-22 | Criar a rota, controller e model da API de cadastro de veículos. | 1 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 6 | 5 | Integrar com tarefa 1. | 2021-04-02
3 | 2021-03-31 | Testar cadastro de veículos | 1 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 2 | 1 |  | 2021-04-03
4 | 2021-03-23 | Configurar o sistema para capturar os dados de campos automaticamente do cadastro dos veículos. | 1 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 1 | 1 |  | 2021-04-04
5 | 2021-03-31 | Testar a captura de dados automáticos dos campos de cadastro de veículos. | 1 | José Maurício Guimarães França | Concluído | 2 | 1
6 | 2021-03-25 | Criar o frontend responsivo da página da lista de veículos cadastrados. | 2 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 8 | 12 | Com os botões de Ações. Integrar com tarefa 7, 8 e 9.
7 | 2021-03-23 | Criar a rota, controller da API da listagem de veículos cadastrados. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 2 | 0.8 | Não precisar tratar filtro avançados. Integrar com tarefa 6.
8 | 2021-03-24 | Criar o backend da feature do botão de remover um veículo, atualizando status. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 0.65 | Integrar com tarefa 6.
9 | 2021-03-24 | Configurar o sistema para capturar os dados de campos automáticos ao remover veículo. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 0.16 | Integrar com tarefa 6.
10 | 2021-03-31 | Testar backend e frontend se todos os veículos cadastrados no banco de dados estão aparencendo na listagem de veículos. | 10 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 2 | 1
11 | 2021-03-31 | Criar frontend da página de login | 8 | José Maurício Guimarães França | Atrasado | 4 | 8 | Integrar com tarefa 12.
12 | 2021-03-29 | Criar a rota, controller e model da API da página de login. | 8 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 4 | 2.5 | Integrar com tarefa 11.
13 | 2021-03-31 | Testar se login está funcionando corretamente de acordo com dados do banco de dados. | 8 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Atrasado | 2 | 0
14 | 2021-03-30 | Criar frontend da página de criar usuários. | 6 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 4 | 6 | Integrar com tarefa 15.
15 | 2021-03-28 | Criar a rota, controller e model da API da página cadastro de usuário. | 6 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 3 | 2 | Integrar com tarefa 14.
16 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 1 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 1 | 0
17 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 0
21 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 6 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 0
23 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 8 | José Maurício Guimarães França | Concluído | 1 | 1
25 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 10 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 1 | 1
30 | 2021-04-04 | Fazer interface do usuário "1.1.1.1 - Login.md". | 8 | José Maurício Guimarães França | Concluído | 1 | 1
32 | 2021-04-04 | Fazer interface do usuário "1.1.1.2 - Veículos Visitantes.md". | 10 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 1
33 | 2021-04-04 | Fazer interface do usuário "1.1.1.3 - Lista de usuários.md". | 6 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 1
34 | 2021-04-04 | Fazer interface do usuário "1.1.1.4 - Cadastro Veículo.md". | 1 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 1 | 1
36 | 2021-04-04 | Planejar interface do usuário "1.1.1.5 - Veículo Cadastrado.md". | 10 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 1 | 1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
[5 empty] | Total: | 56 | 53.11
|  | 25 |  |  | 23
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 10 | 7
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 10 | 5.11
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 8 | 11
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 16 | 20
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 12 | 10
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJP4 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B52: ====== ID#AAAAEJZTJP8 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-04-05
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-04-06
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-04-07
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-04-08
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-04-09
2021-04-10
ParkIO | [8 empty] | 2021-04-11
2021-04-12
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-04-13
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-04-14
1 | 2021-04-10 | Criar o frontend responsivo da lista de veículos que não sairam, da página de cadastro de veículos | 10 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 1 | 2 |  | 2021-04-15
2 | 2021-04-10 | Criar a rota, controller e model da API da lista de veículos da página de cadastrar veículos | 10 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 2 | 1 |  | 2021-04-16
3 | 2021-04-10 | Testar lista de veículos da página de cadastro de veículos. | 10 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 1 |  | 2021-04-17
4 | 2021-04-10 | Criar feature para pesquisa por placa da página de veículos cadastrados. | 10 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 1 |  | 2021-04-18
5 | 2021-04-10 | Criar frontend para pesquisa por portaria e porteiro da página de veículos cadastrados | 10 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 1
6 | 2021-04-10 | Criar backend para listagem de porteiros e portarias. | 10 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 4 | 4
7 | 2021-04-17 | Criar feature de busca por bloco e apartamento. | 1 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 2 | 2.5
8 | 2021-04-10 | Criar frontend do cadastro e lista de portarias | 10 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 1 | 0
9 | 2021-04-17 | Criar frontend da página de remover veículo. | 2 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 2 | 3
10 | 2021-04-17 | Criar frontend da página de login | 8 | José Maurício Guimarães França | Concluído | 6 | 6
11 | 2021-04-10 | Criar frontend da página de cadastro do tipo de visitante | 3 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 2 | 4
12 | 2021-04-17 | Criar backend página de cadastro do tipo de visitante | 3 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 2 | 1
13 | 2021-04-17 | Criar frontend da página de cadastro de portarias | 7 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 2 | 0
14 | 2021-04-17 | Criar backend página de cadastro e lista de portarias | 7 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 1 | 1
15 | 2021-04-10 | Atualizar e corrigir o artefato de Documentação | * | José Maurício Guimarães França | Concluído | 4 | 1
16 | 2021-04-10 | Fazer as UML dos requisitos que não foram feitos ainda | 3 e 7 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 2 | 1
17 | 2021-04-17 | Fazer as atas de reuniões das últimas 4 e das próximas | * | José Maurício Guimarães França | Concluído | 2 | 3
18 | 2021-04-17 | Planejar a Sprint 3 | * | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Planejado | 1 | 0
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
[5 empty] | Total: | 37 | 32.5
|  | 18 |  |  | 17
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 6 | 6
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 4 | 4.5
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 12 | 10
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 10 | 9
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 5 | 3
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQQ (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAEJZTJQE (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-04-19
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-04-20
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-04-21
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-04-22
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-04-23
2021-04-24
ParkIO | [8 empty] | 2021-04-25
2021-04-26
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-04-27
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-04-28
1 | 2021-04-24 | Fazer o frontend da página de veículos reportados | 12 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Planejado | 2 | 0 | É O WIREFRAME 27 do Adobe XD. | 2021-04-29
2 | 2021-04-24 | Fazer o frontend (modal) do reportar | 12 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Planejado | 1 | 0 | É O WIREFRAME 10 e 15 do Adobe XD. Lembrando que esse mesmo botão "Reportar" aparece dentro botão "Atualizar" do wireframe 13. Favor então, adicionar ações para os botões "Reportar" dos wireframes 15 e 13 abrir o modal do wireframe 10. | 2021-04-30
3 | 2021-04-24 | Fazer o backend de "Reportar" | 12 | Victor Boaventura Goés Campos | Planejado | 1 | 0 | Lembrando que o botão "Reportar" aparece nos wireframes 10 e 15, e eles devem enviar os dados para o modal de reportar do wireframe 10. | 2021-05-01
4 | 2021-04-25 | Criar a interface de usuário da página de veículos reportados | 12 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Planejado | 1 | 0 | É DO WIREFRAME 27 do Adobe XD. | 2021-05-02
5 | 2021-04-25 | Atualizar o diagrama de caso de uso UML com o novo requisito funcional 12 | 12 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 1
6 | 2021-04-25 | Anotar informações para fazer a ata de reunião com o cliente | * | José Maurício Guimarães França | Planejado | 2 | 0
7 | 2021-04-24 | Fazer feature de menu com seleção de portaria | 9 | Henrique Penna Forte Monteiro | Planejado | 2 | 0
8 | 2021-04-24 | Criar a interface de usuário do menu | 9 | Victor Boaventura Goés Campos | Planejado | 1 | 0
9 | 2021-04-24 | Atualizar o diagrama de caso de uso UML com o novo requisito funcional 9 | 9 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 1
10 | 2021-04-24 | Melhorar qualidade de código da página de cadastro de usuário | 6 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Planejado | 6 | 0 | https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2021-1-ti3-6654100-parkio/issues/42
11 | 2021-05-01 | Enviar o ID da portaria na tela de cadastrar o veículo visitante | 1 | Henrique Penna Forte Monteiro | Planejado | 1 | 0 | https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2021-1-ti3-6654100-parkio/issues/44
12 | 2021-05-01 | Criar pop-up (toast) do cadastro de veículo visitante | 1 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Planejado | 1 | 0 | https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2021-1-ti3-6654100-parkio/issues/50
13 | 2021-05-01 | Criar pop-up (toast) do cadastro de usuário | 6 | Victor Boaventura Goés Campos | Planejado | 1 | 0 | https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2021-1-ti3-6654100-parkio/issues/51
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 21 | 2
|  | 13 |  |  | 2
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 4 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 3 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 2 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 9 | 2
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 3 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQU (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQk (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-03
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-05-04
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-05-05
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-05-06
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-05-07
2021-05-08
ParkIO | [8 empty] | 2021-05-09
2021-05-10
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-05-11
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-05-12
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-13
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-14
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-15
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-16
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQc (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-17
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-05-18
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-05-19
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-05-20
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-05-21
2021-05-22
ParkIO | [8 empty] | 2021-05-23
2021-05-24
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-05-25
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-05-26
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-27
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-28
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-29
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-30
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQY (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-31
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-06-01
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-06-02
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-06-03
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-06-04
2021-06-05
ParkIO | [8 empty] | 2021-06-06
2021-06-07
SPRINT #6 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-06-08
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-06-09
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-10
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-11
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-12
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-13
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQY (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno