## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
ParkIO
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Guilherme Gabriel Silva Pereira |  | Testador
Henrique Penna Forte Monteiro |  | Arquiteto de Software
José Maurício Guimarães França |  | Analista de Requisitos
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha |  | Gerente de Projeto
Victor Boaventura Goés Campos |  | Programador
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 62 | 18.61 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | 0 | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 0 | 0 | Henrique Penna Forte Monteiro | 1.61 | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 0 | 0 | José Maurício Guimarães França | 1 | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | 9 | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | Victor Boaventura Goés Campos | 7
Note on F9: ====== ID#AAAAEJZTJQM (2019-08-02 12:46:53) Selecione a distribuição de responsabilidades.

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
ParkIO
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2021-03-22 | 2021-04-04 | Dúvidas na configuração do ambiente, contatar Henrique Penna. Henrique Penna e Victor Boaventura no backend nesta sprints, demais, com tarefas frontend. DrawIO: https://drive.google.com/file/d/1y909x1uUqMdaiOMn5fUr8H4NETQU6qOy/view?usp=sharing
2 | 2021-04-05 | 2021-04-18
3 | 2021-04-19 | 2021-05-02
4 | 2021-05-03 | 2021-05-16
5 | 2021-05-17 | 2021-05-30
6 | 2021-05-31 | 2021-06-13
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
1 | O porteiro deve cadastrar os veículos no sistema. |  |  | Pendente
2 | O porteiro deve definir o Status do veículo visitante para 'Saiu' e marcar uma avaliação de como foi comportamento do condutor quando o veículo visitante sair. |  |  | Pendente
3 | O administrador do sistema deve cadastrar tipos de visitantes (Ex: Entrega dos Correios, Técnico de Banda Larga, etc...), e definir um tempo recomendado que o visitante fique dentro do condomínio. |  |  | Tarefas Criadas
4 | O porteiro poderá aumentar o tempo de permanência do visitante após fazer contato com o morador para verificar o motivo do atraso. |  |  | Tarefas Criadas
5 | O sistema deve emitir um alerta para um grupo no Telegram contendo os porteiros e os rondas no caso de algum veículo ficar determinado tempo dentro do condomínio. |  |  | Tarefas Criadas
6 | O administrador do sistema poderá criar usuários com diferentes permissões. |  |  | Pendente
7 | O administrador do sistema poderá criar diferentes portarias dentro do sistema. |  |  | Tarefas Criadas
8 | Os usuários de qualquer tipo devem ser capazes de fazer login. |  |  | Pendente
9 | Os usuários de qualquer tipo devem selecionar uma portaria para utilizar o sistema. |  |  | Tarefas Criadas
10 | Os usuários devem poder consultar a lista de veículos. |  |  | Pendente
11 | A administração deverá possuir um relatório delimitado por um filtro de período de tempo, porteiro e/ou placa do veículo. |  |  | Tarefas Criadas
12 | O porteiro deverá escrever o motivo do bloqueio de um veículo visitante, caso ocorra algum problema com a visita. |  |  | Tarefas Criadas
13 | O ronda poderá editar certas informações do veículo do visitante. |  |  | Tarefas Criadas
14 |  |  |  | Tarefas Criadas
15 |  |  |  | Tarefas Criadas
16 |  |  |  | Tarefas Criadas
17 |  |  |  | Pendente
18 |  |  |  | Pendente
19 |  |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Início = [Início, row above]+14
Note on H19: ====== ID#AAAAEJZTJQg (2019-08-02 12:46:53) "Tarefas Criadas": Tarefas geradas e distribuídas nas sprints. "Tarefas Concluídas": Todas tarefas concluídas.

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-03-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-03-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-03-24
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-03-25
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-03-26
2021-03-27
ParkIO | [8 empty] | 2021-03-28
2021-03-29
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-03-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-03-31
1 | 2021-03-28 | Criar o frontend responsivo de cadastro de veículos. | 1 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Planejado | 4 | 0 | Integrar com tarefa 2. | 2021-04-01
2 | 2021-03-22 | Criar a rota, controller e model da API de cadastro de veículos. | 1 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 6 | 5 | Integrar com tarefa 1. | 2021-04-02
3 | 2021-03-31 | Testar cadastro de veículos | 1 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Planejado | 2 | 0 |  | 2021-04-03
4 | 2021-03-23 | Configurar o sistema para capturar os dados de campos automaticamente do cadastro dos veículos. | 1 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 1 | 0 |  | 2021-04-04
5 | 2021-03-31 | Testar a captura de dados automáticos dos campos de cadastro de veículos. | 1 | José Maurício Guimarães França | Planejado | 2 | 1
6 | 2021-03-25 | Criar o frontend responsivo da página da lista de veículos cadastrados. | 2 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Atrasado | 8 | 6 | Com os botões de Ações. Integrar com tarefa 7, 8 e 9.
7 | 2021-03-23 | Criar a rota, controller da API da listagem de veículos cadastrados. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 2 | 0.8 | Não precisar tratar filtro avançados. Integrar com tarefa 6.
8 | 2021-03-24 | Criar o backend da feature do botão de remover um veículo, atualizando status. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 0.65 | Integrar com tarefa 6.
9 | 2021-03-24 | Configurar o sistema para capturar os dados de campos automáticos ao remover veículo. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Concluído | 1 | 0.16 | Integrar com tarefa 6.
10 | 2021-03-31 | Testar backend e frontend se todos os veículos cadastrados no banco de dados estão aparencendo na listagem de veículos. | 10 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Planejado | 4 | 0
11 | 2021-03-31 | Criar frontend da página de login | 8 | José Maurício Guimarães França | Planejado | 4 | 0 | Integrar com tarefa 12.
12 | 2021-03-29 | Criar a rota, controller e model da API da página de login. | 8 | Henrique Penna Forte Monteiro | Planejado | 4 | 0 | Integrar com tarefa 11.
13 | 2021-03-31 | Testar se login está funcionando corretamente de acordo com dados do banco de dados. | 8 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Planejado | 2 | 0
14 | 2021-03-30 | Criar frontend da página de criar usuários. | 6 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Planejado | 4 | 0 | Integrar com tarefa 15.
15 | 2021-03-28 | Criar a rota, controller e model da API da página cadastro de usuário. | 6 | Victor Boaventura Goés Campos | Concluído | 3 | 2 | Integrar com tarefa 14.
16 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 1 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 1 | 0
17 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 2 | Henrique Penna Forte Monteiro | Planejado | 1 | 0
18 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 3 | José Maurício Guimarães França | Planejado | 1 | 0
19 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 4 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 1
20 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 5 | Victor Boaventura Goés Campos | Planejado | 1 | 0
21 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 6 | Guilherme Gabriel Silva Pereira | Concluído | 1 | 0
22 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 7 | Henrique Penna Forte Monteiro | Planejado | 1 | 0
23 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 8 | José Maurício Guimarães França | Planejado | 1 | 0
24 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 9 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 1
25 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 10 | Victor Boaventura Goés Campos | Planejado | 1 | 0
26 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 11 | Henrique Penna Forte Monteiro | Planejado | 1 | 0
27 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 12 | Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | Concluído | 1 | 1
28 | 2021-03-28 | Fazer diagrama de casos de uso UML. | 13 | Victor Boaventura Goés Campos | Planejado | 1 | 0
29 | [5 empty] | 1 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 62 | 18.61
|  | 28 |  |  | 11
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 12 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 11 | 1.61
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 8 | 1
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 17 | 9
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 13 | 7
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJP4 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJP8 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-04-05
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-04-06
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-04-07
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-04-08
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-04-09
2021-04-10
ParkIO | [8 empty] | 2021-04-11
2021-04-12
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-04-13
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-04-14
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-15
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-16
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-17
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-18
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQQ (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAEJZTJQE (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-04-19
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-04-20
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-04-21
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-04-22
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-04-23
2021-04-24
ParkIO | [8 empty] | 2021-04-25
2021-04-26
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-04-27
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-04-28
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-29
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-04-30
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-01
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-02
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQU (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQk (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-03
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-05-04
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-05-05
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-05-06
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-05-07
2021-05-08
ParkIO | [8 empty] | 2021-05-09
2021-05-10
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-05-11
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-05-12
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-13
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-14
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-15
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-16
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQc (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-17
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-05-18
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-05-19
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-05-20
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-05-21
2021-05-22
ParkIO | [8 empty] | 2021-05-23
2021-05-24
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-05-25
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-05-26
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-27
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-28
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-29
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-05-30
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQY (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2021-05-31
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2021-06-01
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2021-06-02
Engenharia de Software | [8 empty] | 2021-06-03
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2021-06-04
2021-06-05
ParkIO | [8 empty] | 2021-06-06
2021-06-07
SPRINT #6 | [7 empty] | FEEDBACK | 2021-06-08
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2021-06-09
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-10
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-11
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-12
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2021-06-13
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Gabriel Silva Pereira | [5 empty] | 0 | 0
Henrique Penna Forte Monteiro | [5 empty] | 0 | 0
José Maurício Guimarães França | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Ângelo Oliveira Martins Rocha | [5 empty] | 0 | 0
Victor Boaventura Goés Campos | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJZTJQA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJZTJQY (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno